«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы

____	/______________	/

ФИО

ПЛАН -ГРАФИК

подготовки и проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

в 2023/ 2024 учебном году, в МОУ «СОШ с.Сторожевка имени Героя Советского Союза П.А.Мельникова»

| № | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по нормативному обеспечению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее по тексту – ГИА) |  |  |
| 1.1. | Разработка приказов по организации и проведению ГИА в МОУ «СОШ с.Сторожевка имени Героя Советского Союза П.А.Мельникова»: |  |  |
| 1.1.1. | О назначении школьного координатора | Сентябрь 2023 года | Е.А.Никитина |
| 1.1.2. | Об организации работы телефона «горячей линии» | Сентябрь 2023 года | Е.А.Никитина |
| 1.1.3. | Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9-х классов в 2023-2024учебном году | Октябрь-декабрь в соответствии с Дорожной картой 2023 | Н.В.Дронова |
| 1.1.4. | О проведении итогового сочинения | Ноябрь 2023года | Н.В.Дронова |
| 1.1.5. | О назначении лиц, ответственных за внесение сведений об участниках ГИА в федеральную базу данных | Октябрь 2023 года | Е.А.Никитина |
| 1.1.6. | О проведении репетиционных экзаменов, тренировочных работ формата ОГЭ, ЕГЭ | ноябрь – апрель 2023/2024 учебного года | Н.В.Дронова |
| 1.1.7. | О проведении итогового собеседования | Февраль 2024года | Н.В.Дронова |
| 1.1.8. | Об организованной перевозке обучающихся во время проведения ГИА | Март-июнь 2024года | Е.А.Никитина |
| 1.1.9 | О допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации | Май 2024 года | Е.А.Никитина |
| 2. | Мероприятия по организационному обеспечению проведения ГИА |  |  |
| 2.1. | Участие в постоянно-действующем семинаре-совещании для школьных координаторов по организации и проведению ГИА | не реже 1 раза в два месяца | Управления образования Н.В.Дронова |
| 2.2. | Изучение учителями-предметниками проектов демо-версий контрольно-измерительных материалов для проведения ГИА | Сентябрь 2023 года | Руководители ШМО Ружич Н.Н. Жогаль М.А. Ульянова О.О. |
| 2.3. | Информирование обучающихся о проектах демо-версий контрольно-измерительных материалов для проведения ГИА | Сентябрь 2023 года В течение года | Учителя-предметники Жогаль М.А. Ружич Н.Н. Исмакова Е.Т. Кольцова А.С. Старицкая Е.О. Новикова Н.А. Аржаева Ю.С. Фиошкина Е.А. Джелалова Н.Н. Суханова А.Н. Ульянова О.О. Чертова Л.И. |
| 2.4. | Организация участия обучающихся IX, XI классов во всероссийских тренировочных и диагностических работах | В течение года | зам. директора по УВР Н.В.Дронова |
| 2.5. | Формирование статистической информации о количестве обучающихся в IX, XI классах | Сентябрь 2023 года | Н.В.Дронова |
| 2.6 | Организация работы телефона «горячей линии» | Сентябрь 2023 года | Н.В.Дронова |
| 2.7 | Формирование списка лиц, имеющих право на создание особых условий при проведении ГИА | Октябрь 2023 | Н.В.Дронова |
| 2.8 | Организация и проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения) | 6 декабря 2023 года, 7 февраля, 10 апреля 2024 года | Н.В.Дронова |
| 2.9 | Формирование предварительного списка работников образовательных учреждений, привлекаемых к проведению ГИА в качестве руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов | Декабрь 2023 года | Н.В.Дронова |
| 2.10 | Организация и проведение по утвержденному расписанию итогового собеседования по русскому языку | февраль, март май 2024 года | Н.В.Дронова |
| 2.11 | Формирование списка лиц, имеющих право на участие в едином государственном экзамене в досрочный период | Февраль 2024 года | Н.В.Дронова |
| 2.12 | Внесение сведений в региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА | Декабрь 2023– март 2024 | Н.В.Дронова |
| 2.13 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Декабрь 2023 апрель 2024 | Н.В.Дронова |
| 2.14 | Участие в проведении ГИА-9, ГИА-11 по утверждённому приказом расписанию Минпросвещения России и Рособрнадзора | Май-июнь 2024 года | Н.В.Дронова |
| 3. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |
| 3.1. | Организация обучения на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения | Ноябрь 2023 года | Муниципальный координатор |
| 3.2 | Организация обучения на муниципальном уровне работников образовательных учреждений, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА | Ноябрь 2023 года – январь 2024 года | Управление образования |
| 3.3. | Организация обучения с последующим тестированием на муниципальном уровне работников общеобразовательных учреждений, привлекаемых к ГИА в качестве организаторов пунктов проведения экзамена | Февраль-апрель 2024 года | Муниципальный координатор |
| 3.4. | Консультации различных категорий участников ГИА | В течение года | Управление образования |
| 3.5. | Проведение производственных совещаний, педагогических советов по вопросам подготовки к ГИА | В течение учебного года | Н.В.Дронова |
| 4 | Мероприятия по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА |  |  |
| 4.1. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 1 октября 2023 | Классные руководители 9-х,11 классов Ульянова О.О. Шмелёва М.В. Ружич Н.Н. Зам. директора по УВР Н.В.Дронова |
| 4.2. | Формирование «групп риска» по подготовке к ГИА | до 10 октября 2023 | Н.В.Дронова |
| 4.3. | Проведение тренировочных работ формата ГИА |  | Н.В.Дронова |
| 4.3.1 | Тренировочные работы - по русскому языку 9А,9Б класс -математике 9А, 9Б класс; - русскому языку 11 класс; - математике 11 класс | ежемесячно 4 неделя | Исмакова Е.Т. Аржаева Ю,С./Жогаль М.А. Ружич Н.Н. Жогаль М.А. |
| 4.3.2. | Тренировочные работы (предметы по выбору) 9 класс -обществознание, - история, - география, - биология, - химия, - физика, - литература, - иностранный язык, - информатика 11 класс -обществознание, - география, - биология, - химия -информатика -физика | Ноябрь/февраль 3-4 неделя | Дронова Н.В. Новикова Н.А. Ульянова О.О. Старицкая Е.О. Джелалова Н.Н.. Суханова А.Н. Фиошкина Е.А. Исмакова Е.Т. Чертова Л.И. Кольцова А.С. Новикова Н.А. Старицкая Е.О. Джелалова Н.Н. Суханова А.Н. Кольцова А.С. Фиошкина Е.А. |
| 4.4 | Проведение репетиционных экзаменов |  | Дронова Н.В. |
| 4.4.1 | Организация внутришкольного тестирования обучающихся 9-11 классов: - по русскому языку 9-е классы; - русскому языку 11 класс; - математике 11 класс | Декабрь/март 3-4 неделя | Руководители ШМО Исмакова Е.Т. Ружич Н.Н. Жогаль М.А. |
| 4.5. | Осуществление внутришкольного контроля по вопросу повышения качества знаний учащихся и подготовке к ГИА, посещение администрацией уроков учителей-предметников, методическая помощь | По графику ВШК | Н.В.Дронова |
| 4.6. | Проведение производственных совещаний и педагогических советов по вопросам подготовки к ГИА | По плану школы | Е.А.Никитина Н.В.Дронова |
| 4.7. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | В течение учебного года по графику неаудиторной занятости | Н.В.Дронова Учителя-предметники |
| 4.8. | Организация подготовки обучающихся 9-х классов к итоговому собеседованию по русскому языку | Сентябрь –декабрь 2023, январь 2024 | Дронова Н.В. Исмакова Е.Т.. |
| 4.9 | Разработка анкет и проведение диагностики готовности обучающихся к ГИА | Декабрь 2023, апрель/май 2024 | педагог-психолог Година М.А. |
| 4.10. | Разработка системы психологической подготовки учителей, обучающихся и их родителей к прохождению ГИА | В течение учебного года | педагог-психолог Година М.А. |
| 4.11. | Участие в тестировании учителей-предметников по контрольным измерительным материалам | Ноябрь 2023, Январь 2024 | Управление образования |
| 4.12. | Участие в проведении независимого контроля качества образования | В течение учебного года | Управление образования, зам. директора по УВР Н.В.Дронова |
| 4.13. | Направление учителей-предметников на областные семинары и курсы повышения квалификации по вопросам подготовки к ГИА | В течение учебного года по графику | Управление образования, зам. директора по УВР Н.В.Дронова |
| 4.14. | Участие педагогов в Интернет-форумах и конференциях по подготовке к ГИА | В течение учебного года | Н.В.Дронова Руководители ШМО Ружич Н.Н. Жогаль М.А. Ульянова О.О. учителя-предметники |
| 4.15. | Анализ текущей успеваемости обучающихся 9 и 11 классов, а также обучающихся «группы риска», претендентов на аттестат с отличием и на награждение медалями | В течение учебного года, не менее 1 раза в четверть | Классные руководители 9-х,11 классов Ульянова О.О. Шмелёва М.В. Ружич Н.Н. Зам. директора по УВР Н.В.Дронова |
| 4.16. | Организация работы школьной библиотеки по подготовке к ГИА (нормативные документы, инструкции, перечень ресурсов библиотек, стенд с пособиями по ГИА и др.) | В течение учебного года | Рытова Е.Н., библиотекарь |
| 4.17. | Проведение школьных родительских собраний по вопросам качества знаний, успеваемости и подготовки к ГИА | В течение учебного года |  |
| 4.17.1. | Родительское собрание в 9А классе | октябрь/апрель | Ульянова О.О. |
| 4.17.2. | Родительское собрание в 9Б классе | октябрь/апрель | Шмелёва М.В. |
| 4.17.3 | Родительское собрание в 11 классе | октябрь/апрель | Ружич Н.Н. |
| 4.18. | Индивидуальное консультирование родителей | В течение учебного года | Н.В.Дронова, педагог-психолог Година М.А., классные руководители Ульянова О.О.. Шмелёва М.В. Ружич Н.Н. |
| 4.19 | Проведение школьных методических объединений по глубокому и всестороннему изучению документов по подготовке к ГИА | В течение учебного года | Руководители ШМО Ружич Н.Н. Жогаль М.А. Ульянова О.О. |
| 4.20. | Организация работы с обучающимися, не прошедшими ГИА, по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам | июнь-сентябрь 2024 года | Н.В.Дронова |
| 4.21. | Использование каникулярного времени школьников для интенсивного обучения предметам, выбранным для прохождения ГИА | Ноябрь 2023, январь 2024, март 2024 | Зам. директора по УВР Учителя-предметники Жогаль М.А. Ружич Н.Н. Исмакова Е.Т. Кольцова А.С. Старицкая Е.О. Новикова Н.А. Аржаева Ю.С. Фиошкина Е.А. Джелалова Н.Н. Суханова А.Н. Ульянова О.О. Чертова Л.И. |
| 4.22. | Оформление информационных стендов по вопросам ОГЭ, ЕГЭ в кабинетах | Сентябрь 2022 обновление в течение учебного года | Жогаль М.А. Ружич Н.Н. Исмакова Е.Т. Кольцова А.С. Старицкая Е.О. Новикова Н.А. Аржаева Ю.С. Фиошкина Е.А. Джелалова Н.Н. Суханова А.Н. Ульянова О.О. Чертова Л.И. |
| 5. | Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников ГИА |  |  |
| 5.1. | Информационное наполнение раздела «Государственная итоговая аттестация» Интернет-сайта МОУ «СОШ с.Сторожевка имени Героя Советского Союза П.А.Мельникова» по вопросам организации и проведения ГИА | В течение года | Н.В.Дронова А.С.Кольцова |
| 5.2. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» | В течение года | Н.В.Дронова |
| 5.3. | Участие в диагностике по определению уровня информированности педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам ГИА | Февраль-март 2024 | Управление образования Н.В.Дронова |
| 5.4. | Подготовка и проведение мероприятия «ЕГЭ с родителями» |  | Управление образования Н.В.Дронова |
| 5.5. | Оформление информационных стендов ОУ: - нормативные документы, - расписание экзаменов, - графики консультаций, - справочная информация | Сентябрь 2023 и далее обновление в течение учебного года | Н.В.Дронова |
| 6. | Мероприятия по обеспечению мониторинга подготовки и проведения ГИА |  |  |
| 6.1. | Сравнительный анализ промежуточных результатов ГИА | Декабрь2023-апрель 2024 года | Н.В.Дронова |